## project
Planning of the Thesis
[6 empty] | Plan |  |  | Actual |  |  | Delays
ACTIVITY | START | DURATION | WEEKS
|  |  | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27
Literature Analysis | 2015-11-09 | 5 weeks | bar: 2015-11-09 to 2015-12-14
Writing graduation plan | 2015-11-30 | 5 weeks | bar: 2015-11-30 to 2016-01-04
Prepare P2 presentation | 2016-01-11 | 1 week | bar: 2016-01-11
Collect data | 2015-11-09 | 4 weeks | bar: 2015-11-09 to 2015-12-07
Converting topographic data to RDF | 2015-12-07 | 4 weeks | bar: 2015-12-07 to 2016-01-11
Prepare sensor data sets | 2016-01-11 | 4 weeks | bar: 2016-01-11 to 2016-02-01
Method to link data sets | 2016-02-01 | 5 weeks | bar: 2016-02-01 to 2016-02-29
Method to query data sets | 2016-02-29 | 5 weeks | bar: 2016-02-29 to 2016-03-28
Write thesis first draft | 2016-01-25 | 13 weeks | bar: 2016-01-25 to 2016-04-25
Prepare P4 presentation | 2016-05-02 | 1 week | bar: 2016-05-02
Improve thesis first draft | 2016-05-09 | 5 weeks | bar: 2016-05-09 to 2016-06-06
Prepare P5 presenation | 2016-06-13 | 1 week | bar: 2016-06-13
P1 Presentation | 2015-11-10 | 1 day | bar: 2015-11-09
P2 Deadline | 2016-01-10 | 1 day | bar: 2016-01-04
P2 Presentation | 2016-01-18 | 1 day | bar: 2016-01-18
P3 Presentation | unknown | 1 day
P4 Deadline | 2015-05-02 | 1 day | bar: 2016-04-25
P4 Presentation | 2015-05-09 | 1 day | bar: 2016-05-09
P5 Deadline | 2015-06-13 | 1 day | bar: 2016-06-06
P5 Presenation | 2015-06-20 | 1 day | bar: 2016-06-20
Other project | 2015-11-17 | 3 days | bar: 2015-11-16
Christmas Holidays | 2015-12-23 | 1.5 weeks | bar: 2015-12-21 to 2015-12-28